## Sheet1
泽州县2025年11月衔接项目资金支出明细表
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 建设性质 | 项目类别 | 二级 项目类型 | 项目 子类型 | 建设任务 |  | 实施地点 | 责任单位 | 项目行业 主管部门 | 项目资金规模（元） | [7 empty] | 资金支出（元） |  | 实施期限 |  | 项目总体 绩效目标 | 联农带农 机制 | 是否 到户类 | 是否 易地扶贫 搬迁后扶 项目 | 是否 劳动密集型产业 | 是否 采用以工 代赈方式 | 是否 招投标 | 是否 形成资产 | 备注
[7 empty] | 主要建设 规模与内容 | 补助标准 |  |  |  | 项目投资 概算 | 衔接资金 合计 | 其中 |  |  |  | 其他 财政资金 | 自筹 资金 | 累计支出 | 本次支出 | 计划 开工 日期 | 计划 完工 日期
[14 empty] | 中央 | 省级 | 市级 | 县级
合计 | [11 empty] | 4052872.73 | 3868096.41 | 500000 | 150000 | 0 | 3218096.41 | 0 | 184776.32 | 2386600 | 1293237.68
1 | 5100001587441882 | 2025年北义城镇黄六坡村自来水改造 | 新建 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 新建排水阀门井2座，排气阀门井3座，水表井38座，安装无源自控水表267套。配水工程。 | — — | 黄六坡村 | 北义城镇 | 县水务局 | 1055222.17 | 940558.73 | 0 | 0 | 0 | 940558.73 | 0 | 114663.44 | 470200 | 282100 | 202503 | 202511 | 水池内安装潜水泵一台，阀门房内更换分水器，防滴漏水表，铸铁闸阀，变频柜。新建排水阀门井2座，排气阀门井3座，水表井38座，安装无源自控水表267套。配水工程。 | 巩固饮水安全 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否
2 | 5100001587419747 | 2025年犁川镇天水岭村分布式光伏电站项目 | 新建 | 产业发展 | 生产项目 | 光伏电站建设 | 拟建规模480KW光伏电站。 | — — | 天水岭村 | 犁川镇 | 县能源局 | 2291554.22 | 2260754.22 | 0 | 0 | 0 | 2260754.22 | 0 | 30800 | 1357200 | 903554.22 | 202503 | 202511 | 拟建规模480KW光伏电站。 | 就业务工，收益分红 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否
3 | 5100001588548943 | 2025年川底镇下麓村分布式房顶光伏发电项目 | 新建 | 产业发展 | 新型农村集体经济发展项目 | 新型农村集体经济发展项目 | 拟建207.9KW光伏电站。 | — — | 下麓村 | 川底镇 | 县能源局 | 706096.34 | 666783.46 | 500000 | 150000 | 0 | 16783.46 | 0 | 39312.88 | 559200 | 107583.46 | 202503 | 202511 | 拟建207.9KW光伏电站。 | 就业务工，收益分红 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否
4 | 5100001587445369 | 2025年南村镇泽福苑小区环境整治项目 | 新建 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 路面硬化、小区出入口改造等。 | — — | 光明社区 | 南村镇 | 县农业农村局 | 1660012.99 | 1443805.93 | 0 | 0 | 0 | 1443805.93 | 0 | 216207.06 | 721800 | 433100 | 202503 | 202511 | 路面铺油、加装凉亭、楼道粉刷、楼宇门、道闸更换及出入口改造，车位加装。 | 改善出行条件 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否