## Sheet2
大东沟镇西王庄村采煤沉陷区、便民服务中心、幼儿园等配套项目及辛壁村配套项目 | [5 empty] | 项目绩效自评表
[5 empty] | （ | 2021 | 年度）
项目名称 |  | 大东沟镇西王庄村采煤沉陷区、便民服务中心、幼儿园等配套项目及辛壁村配套项目
主管部门 |  | 大东沟镇人民政府 |  |  |  | 实施单位 |  | 大东沟镇人民政府
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 300 |  | 300 |  | 0 | 10 | 0 | 0
|  | 其中：中央财政资金 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | -- | 0 | --
|  | 省级财政资金 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | -- | 0 | --
|  | 市县(区)财政资金 |  | 300 |  | 300 |  | 300 | -- | 100 | --
|  | 上年结转资金 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | -- | 0 | --
|  | 其他资金 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | -- | 0 | --
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 西王庄，辛壁村村民便民服务中心、幼儿园、道路、挡土墙及广场采煤沉陷区治理配套设施建设 |  |  |  |  | 西王庄，辛壁村村民便民服务中心、幼儿园、道路、挡土墙及广场采煤沉陷区治理配套设施建设
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 调整后指标值 | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
绩效目标 | 产出指标 | 数量指标 | 资金到位率 | =100% |  | 100% |  | 10 | 10
绩效目标 | 产出指标 | 质量指标 | 西王庄室内外装备维修完成率 | =100% |  | 100% |  | 10 | 10
|  | 时效指标 | 资金拨付率 | =100% |  | 0% |  | 10 | 0
绩效目标 | 效益指标 | 生态效益 | 搬迁小区环境改善度 | =100% |  | 87.5% |  | 30 | 26.25
绩效目标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 沉陷区治理村民满意度 | =100% |  | 88.89% |  | 30 | 21.5
总分 | [7 empty] | 100 | 67.75
项目自评结论 | 主要经验做法 |  | 采煤沉陷工作小组定期对工程进度审核，按照工程进度及时拨付资金，农民工工资及时支付，确保资金到位。
| 项目管理中存在的 主要问题及原因分析 |  | 资金拨付与工程进度之间还存在一定时间差，一定程度影响工程进度。
| 下一步改进措施及 管理建议 |  | 对项目决策的建议： | 要进一步完善和加强项目决策制度建设。
|  |  | 对预算安排与执行的建议： | 1、提高对预算编制的重要性认识；2、严格按照财政部门要求编制部门预算；3、加强对预算执行情况的监督。
|  |  | 对资金管理的建议： | 提高预算精准率，合理支配，确保进度，进一步加强资金管理，确保专款专用。
|  |  | 项目管理的建议： | 加强部门预算项目管理，1、探索绩效预算管理模式，建立追踪问效机制；2、深化财政改革，完善参与式项目管理；3、树立法制观念，建立健全项目管理监督机制。
|  |  | 其他： | 无
备注：